## 10月27日晚报告
连续5天的敏捷冲刺 |  | 2017-10-27 | 至 | 2017-10-31
2017-10-27
团队成员 | 已完成任务 | 问题及解决方案 | 实际耗时/h | 领取任务 | 预计成果 | 模块 | 领取人
王涵 | [5 empty] | #1界面的设计 | 陈健
万珊红 | 测试用文章搜集 |  |  |  |  | #2界面的开发 | 陈健
陈健 | #2 #1，#13 | 后端返回json无法正确解析——前端调整获取json函数，成功解析json | 4.3 | #4 | 界面全部开发完 | #3表单提交逻辑 | 蒋文佳
蒋文佳 | #3 |  | 1 |  |  | #4后台数据接收逻辑 | 陈健
吴宗瑞 | [5 empty] | #5绘图逻辑 | 陈健
杨璇 | #6、#7 | 用于存储用户提交文章的临时文件找不到文件的路径——调整文件路径，通过获取相对路径解决 | 1.5 |  |  | #6接收文章并存储 | 杨璇
李泰郎 | #13 | 后端tomcat服务器异常，无法找到Servlet地址——偶发bug，重新部署项目之后消失 | 2 | #12 |  | #7获取算法结果,返回前端 | 杨璇
乔雨 | #8的部分 | 判断四级标题（1.疾病治疗）文本的正则表达式错误，免识别正文，但同时也识别不了标题——重新修改正则表达式之后识别正确 | 7 | #8 | 全部完成 | #8设计正则表达式 | 乔雨
[6 empty] | #9处理文章，存储为文章预处理结果对象 | 乔雨
[6 empty] | #10构建本体库 | 李泰郎
[6 empty] | #11自然语言处理。生成文章处理结果对象 | 李泰郎
[6 empty] | #12将文章处理结果对象以json格式存储返回 | 李泰郎
[6 empty] | #13模块6、7与前端整合 | 李泰郎、陈健
[6 empty] | #14模块6、7与模块8、9整合 | 李泰郎
[6 empty] | #15所有模块的整合 | 杨璇

## 10月28日晚报告
2017-10-28
团队成员 | 已完成任务 | 问题及解决方案 | 实际耗时/h | 领取任务 | 预计成果
王涵
万珊红
陈健 | #4 |  | 1.3 | #5 | 绘图逻辑完成
蒋文佳
吴宗瑞
杨璇
李泰郎 | #12 | 前端显示结果图连线过多——将结果包装成树状结构时查询上一级标题算法错误，更换算法之后返回前端的结果正确 | 2 | #14 | 对接完成、本体库构建完成
乔雨 | #8 | 四级标题在VSCODE测试中可以匹配成功，换成JAVA正则仍旧失败——重新修改正则表达式之后识别正确 | 3.2 | #9 | 处理完成

## 10月29日晚报告
2017-10-29
团队成员 | 已完成任务 | 问题及解决方案 | 实际耗时/h | 领取任务 | 预计成果
王涵
万珊红
陈健 | #5 |  | 3.6
蒋文佳
吴宗瑞
杨璇
李泰郎 | #14 | 正则表达式模块无法正确分段——系linux以及windows环境下换行符不同的问题，调整换行符后在linux下能正确进行正则分解 | 3.5 | #11、#10 | 本体构建完毕、自然语言处理完毕
乔雨 | #9 | 1.结构化存储多个普通文本不能存入所属级别的节点中，每次都初始化Node就会出现普通文本也存为一个节点的问题——重新修改正则表达式之后解决 2.用于存储用户提交文章的临时文件找不到文件的路径——清楚普通文本节点，将改普通节点内容存入上属的级别节点 | 2.8

## 10月30日晚报告
2017-10-30
团队成员 | 已完成任务 | 问题及解决方案 | 实际耗时/h | 领取任务 | 预计成果
王涵
万珊红
陈健
蒋文佳
吴宗瑞
杨璇 |  |  |  | #15 | 所有模块整合完毕
李泰郎 | #11 | 1. 使用THULAC分词工具进行分词的时候找不到存放models文件的文件夹，无法进行分词——修改文件夹路径，通过设置相对路径解决 2. THULAC分词工具进行分词的时候有些对应的内容无法分词——暂时原因不明 3. 读取本体数据库之后插入文章标题对象时无法正确插入到正确位置——系使用java中List数据结构错误，已修复 4. 将分词最终结果组合成多个词语的结合词的顺序错误——系组合时顺序错误，已修复 | 3h | #10 | 本体库构建完毕
乔雨

## 10月31日晚报告
2017-10-31
团队成员 | 已完成任务 | 问题及解决方案 | 实际耗时/h | 领取任务 | 预计成果
王涵
万珊红
陈健
蒋文佳
吴宗瑞
杨璇 | #15 | 1. 程序存在内存泄漏问题，影响到程序的持续运行——未查明原因，仍在修复 2. 程序词法分析模块以及数据库访问模块运行速度较慢，影响整体项目运行速度——未执行优化，仍在修复 | 2
李泰郎 | #10 |  | 1
乔雨